## Plan1
Id | Risco | Probabilidade | Impacto | x | Ação | Como resolver
a | Perda de um integrante da equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Desenvolver a colaboração da equipe e ajudar os integrantes em momentos de dificuldade | Impactos | Alto | 3 | 6 | 9
b | Perda do backup do projeto (gitHub, Local) | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Manter o projeto armazenado tanto em nuvem, quanto em backUp local (pendrive ou HD) |  | Médio | 2 | 4 | 6
c | Falha na comunicação de API e banco de dados | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Realizar testes constantes verificando o recebimento de dados no BD ao executar a API |  | Baixo | 1 | 2 | 3
d | Falha na comunição entre o grupo | 2 | 2 | 4 | Eliminar | Promover reuniões em que todos possam se sentir seguros para se desenvolver e expor dúvidas do projeto |  |  | Pouco provável | Provável | Muito Provável
e | Falta de treinamento na apresentação para o cliente | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Realizar treinamentos consecutivos antes das apresentações para todos se sentirem seguros |  |  | Probabilidade
f | Erros na configuração da máquina virtual | 2 | 1 | 2 | Eliminar | Verificar testes constantes na VM para verificar integridade do SO instalado
g | Não entregar requisitos durante as sprints | 2 | 2 | 4 | Eliminar | Manter Trello da equipe atualizado e orientar durante as reuniões diárias as datas de entregas de requisitos
h | Falta de assertividade no escopo do projeto | 2 | 1 | 2 | Eliminar | Verificar constantemente com o cliente os direcionamentos do projeto e verificar a assertividade
i | Dificuldades técnicas da equipe | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Verificar se todos os membros estão se desenvolvendo nas matérias tecnicas e todos se ajudarem no esclarecimento de dúvidas
j | Não responsividade do website | 3 | 1 | 3 | Eliminar | Verificar a responsividade do site em diferentes resoluções de monitores e treinar novas práticas de CSS
k | Danificar o arduíno do projeto | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Manter o arduíno seguro e manusea-lo com devido cuidado, além de capacitar todos os membros da equipe na montagem do equipamento
l | Falta de atualização na documentação | 3 | 1 | 3 | Eliminar | Foi declarado pelo grupo para sempre constatarmos mudanças na documentação, promovendo a constante atualização
m | Falta de testes de partes técnicas do projeto | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Aproveitar dias disponíves de todos os membros, para verificarmos a qualidade das partes técnicas desenvolvidas no projeto
n | Imprecisão de medidas do sensor arduíno | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Caso necessário, promover a troca do sensor, porém sempre se atentar a montagem do equipamento e cuidados no seu manuseio