## BackLog
Tech Diesel
Requisito | Descrição | Classificação | Responsável
Home Page |  | Desejável
Tela de login com senha |  | Desejável
Tela de cadastro |  | Desejável
Calculadora Financeira |  | Essencial
Tela de Contato e suporte |  | Desejável
Backend - integrado com banco de dados e API e Dash board |  | Desejável
Script das tabelas |  | Essencial
Criação do projeto no GitHub |  | Essencial
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto |  | Essencial
Diagrama de Visão de Negócio |  | Essencial
Protótipo do site institucional apresentado no Canva e/ou Figma |  | Importante
URL contendo o simulador financeiro finalizado |  | Importante
Projeto criado na ferramenta de gestão Trello |  | Essencial
Tabelas criadas para o banco de dados, no MySQL |  | Essencial
Instalação e Configuração IDE Arduíno |  | Essencial
Ligar Arduino e executar Código com o sensor ultrassônico |  | Essencial
Configuração da máquina virtual com sistema operacional Lubuntu |  | Essencial
Diagrama da Solução de Projeto |  | Desejável
Planilha de backlog |  | Essencial
Finalização site institucional |  | Desejável
Integração da coleta de dados do sensor com o banco de dados |  | Desejável
Incrementos na documentação do projeto |  | Desejável
Logo da Empresa |  | Importante
Paleta de Cores |  | Importante
Atualização do projeto no GitHub / Documentação |  | Importante
Planilha de riscos do Projeto |  | Essencial
Especificação da DashBoard |  | Essencial
Site estático Institucional - Local em HTML / CSS / JS |  | Essencial
Site estático DashBoard |  | Essencial
Site estático Cadastro e Login |  | Essencial
Diagrama de solução |  | Essencial
Modelagem Lógica do Projeto v1 |  | Essencial
Script de criação do banco |  | Essencial
Instalar MySQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno |  | Essencial

## 5W2H
O que? | Porque? | Onde? | Quando? | Quem? | Como? | Status
What | Why | Where | When | Who | How
Home page | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Área de login do usuário | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Simulador financeiro - CSS | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Diagrama de Solução | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Canva, Diagrams ou PowerPoint | Não iniciado
Tabelas no MySQL do projeto | Entregável PI e BD | Online | 30/08/2024 - 12/09/2024 |  | Plataforma MySQL | OK
Código do Arduíno Porcentagem - PPM | Para resultados dos clientes - 2ª Sprint | Online | 03/09/2024 - 20/10/2024 |  | Idle Arduíno | OK
Apresentação em PowerPoint | Apresentação para o cliente | Online | 05/09/2024 - 12/09/2024 |  | PowerPoint | OK
Diagrama de Visão de Negócio | Entregavel de PI | Online | 22/08/2024 - 26/08/2024 |  | PowerPoint ou Diagrams | OK
Sessão de simulador financeiro no site - HTML | Entregável de Algoritmo e PI | Online | 25/08/2024 - 30/08/2024 |  | Com ferramentas HTML, JS e CSS | OK
Documentação Inicial do Projeto | Entregável de TI e de PI | Online | 25/08/2024 - 30/08/2024 |  | Ferramenta WORD | OK
Protótipo da Home Page do Site | Entregável de PI | Online | 30/08/2024 -06/09/2024 |  | Plataforma Canva ou Figma | OK
Configuração e execução do arduino | Entregável Arq.Comp | Em sala de Aula | 27/08/2024 - 03/09/2024 |  | A partir de IDE Arduino | OK
Diagrama de Visão de Negócio | Entregável 1ª Sprint | Online | 21/08/2024 - 28/08/2024 |  | Plataforma CANVA | OK
Planilha de backlog | Entregavel de TI | Online | 30/08/2024 - 05/09/2024 |  | Planilha EXCEL | OK
Configuração de máquina virtual no Lubuntu | Entregável de SO | Em sala de Aula | 27/08/2024 - 03/09/2024 |  | Ferramenta VirtualBox | OK

## Dayli
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-09-19 |  |  |  | Data: | 2024-09-20 |  |  |  | Data: | 2024-09-22
Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | - |  |  |  | Presenças: | Todos presentes
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos:
* Definição do escopo do projeto em utilizar somente um controlador de nível |  |  |  |  | Reunião remarcada para domingo, devido necessidade do grupo |  |  |  |  | * Implementação da lógica de calculo de volume no simulador financeiro
* Retirada do sensor de temperatura do escopo | [9 empty] | * Foco na documentação com a atualização no uso de somente um sensor
* Definição de ideias para simulador financeiro
* Definição das regras da equipe do projeto
Planos de ação para próxima semana: |  |  |  |  | Planos de ação para próxima semana: |  |  |  |  | Planos de ação para próxima semana:
O que fazer |  | Responsável |  | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável |  | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável/Feito |  | Data de entrega
Atualização diagrama de negócio |  | Guilherme |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualização diagrama de negócio |  | Guilherme | Não finalizado | 2024-09-25
Atualizações na documentação |  | Vitor/Gustavo |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualizações na documentação |  | Vitor/Gustavo | Parcialmente Finalizado | 2024-09-25
Atualizar simulador financeiro |  | Jin/Rafa |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualizar simulador financeiro |  | Jin/Rafa | Parcialmente Finalizado | 2024-09-25
Atualização nas tabelas MySQL |  | Ariel |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualização nas tabelas MySQL |  | Ariel | Não finalizado | 2024-09-25
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-09-23 |  |  |  | Data: | 2024-09-24
Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | Rafael Ausente
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos:
* Definição do diagrama de negócio (finalizado) |  |  |  |  | * Comnetários sobre as tabelas/modelagem de nossa regra de negócio
* Discussão a respeito do marketing do simulador financeiro |  |  |  |  | * Finalização do código do arduíno, focando somente no sensor ultrassônico
* Passos finais da documentação |  |  |  |  | * Ideias iniciais para começar o diagrama de solução
Planos de ação para próxima semana: |  |  |  |  | Planos de ação para próxima semana:
O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega
Marketing do simulador financeiro |  | Jin/Rafael | Parcialmente Feito | 2024-09-25 | Marketing do simulador financeiro |  | Jin/Rafael | Parcialmente Feito | 2024-09-25
Atualizações na documentação |  | Vitor | Parcialmente Feito | 2024-09-25 | Atualizações na documentação |  | Vitor | Parcialmente Feito | 2024-09-25
Atualizações nas tabelas MySQL |  | Ariel/Guilherme | Não iniciado | 2024-09-25 | Atualizações nas tabelas MySQL |  | Ariel/Guilherme | Não iniciado | 2024-09-25
Script do Arduíno |  | Gustavo | Iniciar | 2024-09-30 | Script do Arduíno |  | Gustavo | Finalizado | 2024-09-30