## BackLog
Tech Diesel
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Responsável | Status
Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Atualização de commits e continuação em partes importantes da documentação (backlog, requisitos...) | Importante |  |  |  | SPRINT 2
Planilha de riscos do Projeto | Planilha para orientar as inviabilidades do projetos e possíveis contra-tempos | Essencial |  |  |  | SPRINT 2
Site estático DashBoard (Especificação) | Área do usuário que terá os recebimentos de dados monitorados pelo sensor ultrassônico | Essencial |  |  |  | SPRINT 2
Site estático Institucional - Local em HTML / CSS / JS | Site institucional já implementado com línguagens JS, HTML e CSS | Essencial |  |  |  | SPRINT 2
Site estático Institucional - Área de cadastro e Login | Sessão do site estática para cadastro e login de usuários, com validação de caractéres | Essencial |  |  |  | SPRINT 2
Diagrama de solução do projeto | Diagrama com solução técnica do projeto, de fácil entendimento de como será nossa atuação | Essencial |  |  |  | SPRINT 2
Backlog da Sprint | Planilha para pontuar os principais requisitos do projeto e orientar itens de importância | Importante |  |  |  | SPRINT 2
Modelagem lógica do projeto | Modelagem do projeto, relacionando como as tabelas principais de dados irão se comunicar | Essencial |  |  |  | SPRINT 2
Script de criação do banco v2 | Scripts das principais tabelas do projeto | Essencial |  |  |  | SPRINT 2
Simular a integração do Sistema | Utilizar API do node.js para simular o recebimento de dados na área de dashboards do projeto | Essencial |  |  |  | SPRINT 2
Usar API Local / Sensor | Uso da API fornecida para recebimento de dados | Importante |  |  |  | SPRINT 2
Instalação de MySQL na VM e inserção de dados | Inserção de dados no banco de dados a partir da máquina virtual | Importante |  |  |  | SPRINT 2
Home Page (Protótipo) | Página institucional desenvolvida no Canva / Figma | Desejável |  |  |  | SPRINT 1
Tela de Contato e suporte | Área estática do site para manutenção futura do projeto | Desejável |  |  |  | SPRINT 1
Simulador Financeiro | Área do site para apresentar o principal Marketing de nosso projeto | Desejável |  |  |  | SPRINT 1
Script das tabelas v1 | Scripts iniciais do projeto sem relacionamento entre as tabelas | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
Criação do projeto no GitHub | Criação inicial do projeto no GitHub | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | Primeira versão da documentação do projeto, com contextualização inicial, justificativa e objetivos | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
Diagrama de Visão de Negócio | Diagrama para apresentar de uma maneira geral como funciona nossa solução com um olhar de negócios | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
Projeto criado na ferramenta de gestão Trello | Ferramenta de gestão para auxilio das tarefas realizadas pela equipe | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
Instalação e Configuração IDE Arduíno | Configuração inicial do sensor na IDE do arduíno | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
Configuração da máquina virtual com sistema operacional Lubuntu | Configuração da VM que receberá futuros dados, em ambiente linux | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
Logo da Empresa | Logo inicial da empresa para representar nossa marca empresarial | Desejável |  |  |  | SPRINT 1
Paleta de Cores | Paleta de cores que será utilizada para site e apresentação do projeto | Desejável |  |  |  | SPRINT 1
Fluxograma de Suporte | Fluxograma que irá definir os caminhos de contato para suporte aos clientes | Desejável |  |  |  | SPRINT 3
Ferramenta de Help Desk | Ferramenta para auxilio de clientes | Desejável |  |  |  | SPRINT 3
Manual de Instalação do Projeto | Procedimento com passo a passo da instalação do projeto | Desejável |  |  |  | SPRINT 3
Dashboards do ChartJS acessando o Banco de Dados | Integração dos dados do sensor no banco de dados | Desejável |  |  |  | SPRINT 3
Documento de mudança | Documento para pontuar modificações e implementações de mudanças do projeto | Desejável |  |  |  | SPRINT 3
|  | TOTAL | 86
|  | SP1 | 0
|  | SP2 | 0
|  | SP3 | 0
|  | MÉDIA | 0

## 5W2H
O que? | Porque? | Onde? | Quando? | Quem? | Como? | Status
What | Why | Where | When | Who | How
Home page | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Área de login do usuário | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Simulador financeiro - CSS | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Diagrama de Solução | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Canva, Diagrams ou PowerPoint | Não iniciado
Tabelas no MySQL do projeto | Entregável PI e BD | Online | 30/08/2024 - 12/09/2024 |  | Plataforma MySQL | OK
Código do Arduíno Porcentagem - PPM | Para resultados dos clientes - 2ª Sprint | Online | 03/09/2024 - 20/10/2024 |  | Idle Arduíno | OK
Apresentação em PowerPoint | Apresentação para o cliente | Online | 05/09/2024 - 12/09/2024 |  | PowerPoint | OK
Diagrama de Visão de Negócio | Entregavel de PI | Online | 22/08/2024 - 26/08/2024 |  | PowerPoint ou Diagrams | OK
Sessão de simulador financeiro no site - HTML | Entregável de Algoritmo e PI | Online | 25/08/2024 - 30/08/2024 |  | Com ferramentas HTML, JS e CSS | OK
Documentação Inicial do Projeto | Entregável de TI e de PI | Online | 25/08/2024 - 30/08/2024 |  | Ferramenta WORD | OK
Protótipo da Home Page do Site | Entregável de PI | Online | 30/08/2024 -06/09/2024 |  | Plataforma Canva ou Figma | OK
Configuração e execução do arduino | Entregável Arq.Comp | Em sala de Aula | 27/08/2024 - 03/09/2024 |  | A partir de IDE Arduino | OK
Diagrama de Visão de Negócio | Entregável 1ª Sprint | Online | 21/08/2024 - 28/08/2024 |  | Plataforma CANVA | OK
Planilha de backlog | Entregavel de TI | Online | 30/08/2024 - 05/09/2024 |  | Planilha EXCEL | OK
Configuração de máquina virtual no Lubuntu | Entregável de SO | Em sala de Aula | 27/08/2024 - 03/09/2024 |  | Ferramenta VirtualBox | OK

## Dayli
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-09-19 |  |  |  | Data: | 2024-09-20 |  |  |  | Data: | 2024-09-22
Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | - |  |  |  | Presenças: | Todos presentes
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos:
* Definição do escopo do projeto em utilizar somente um controlador de nível |  |  |  |  | Reunião remarcada para domingo, devido necessidade do grupo |  |  |  |  | * Implementação da lógica de calculo de volume no simulador financeiro
* Retirada do sensor de temperatura do escopo | [9 empty] | * Foco na documentação com a atualização no uso de somente um sensor
* Definição de ideias para simulador financeiro
* Definição das regras da equipe do projeto
Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos:
O que fazer |  | Responsável |  | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável |  | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável/Feito |  | Data de entrega
Atualização diagrama de negócio |  | Guilherme |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualização diagrama de negócio |  | Guilherme | Não finalizado | 2024-09-25
Atualizações na documentação |  | Vitor/Gustavo |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualizações na documentação |  | Vitor/Gustavo | Parcialmente Finalizado | 2024-09-25
Atualizar simulador financeiro |  | Jin/Rafa |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualizar simulador financeiro |  | Jin/Rafa | Parcialmente Finalizado | 2024-09-25
Atualização nas tabelas MySQL |  | Ariel |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualização nas tabelas MySQL |  | Ariel | Não finalizado | 2024-09-25
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review | [5 empty] | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-09-23 |  |  |  | Data: | 2024-09-24 |  |  |  | Data: | 2024-09-25 |  |  |  |  | Data: | 2024-09-29
Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | Rafael Ausente |  |  |  | Presenças: | Todos presentes |  |  |  |  | Presenças: | Todos presentes
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos: | [5 empty] | Assuntos discutidos:
* Definição do diagrama de negócio (finalizado) |  |  |  |  | * Comentários sobre as tabelas/modelagem de nossa regra de negócio |  |  |  |  | * Definições para a próxima semana | [5 empty] | Discutimos sobre uma mudança no backlog e o grupo fez um acompanhamento dos requisitos.
* Discussão a respeito do marketing do simulador financeiro |  |  |  |  | * Finalização do código do arduíno, focando somente no sensor ultrassônico |  |  |  |  | * Discussões sobre como seguir com o marketing do simulador financeiro
* Passos finais da documentação |  |  |  |  | * Ideias iniciais para começar o diagrama de solução
Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos:
O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega
Marketing do simulador financeiro |  | Jin/Rafael | Parcialmente Feito | 2024-09-25 | Marketing do simulador financeiro |  | Jin/Rafael | Finalizado | 2024-09-25 | Site institucional (HTML/JS/CSS) |  | Gustavo / Jin | Iniciar | 2024-09-02
Atualizações na documentação |  | Vitor | Parcialmente Feito | 2024-09-25 | Atualizações na documentação |  | Vitor | Finalizado | 2024-09-25 | Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Iniciar | 2024-09-02
Atualizações nas tabelas MySQL |  | Ariel/Guilherme | Não iniciado | 2024-09-25 | Atualizações nas tabelas MySQL |  | Ariel/Guilherme | Finalizado | 2024-09-25 | Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Iniciar | 2024-09-02
Script do Arduíno |  | Gustavo | Não iniciado | 2024-09-30 | Script do Arduíno |  | Gustavo | Finalizado | 2024-09-30 | Site (Área do Simulador) |  | Vitor / Guilherme | Iniciar | 2024-09-02
[10 empty] | Diagrama de solução |  | Vitor | Feito | 2024-09-26
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-09-26 |  |  |  | Data: | 2024-09-28
Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | Todos presentes
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos:
Discutimos com o frizza oque fizemos na semana passada |  |  |  |  | discutimos sobre o site institucional e acompanhamos o banco de dados
e oque vamos fazer a partir de hoje. |  |  |  |  | e a criação do site institucional
Atividades executadas e progressos:
O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega
a