## BackLog
Tech Diesel - Grupo 10
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Responsável | Status
Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Atualização de commits e continuação em partes importantes da documentação (backlog, requisitos...) | Importante | Grande | 21 | 2 | SPRINT 2 | Vitor | OK | Planejado |  | Realizado |  | Equipe:
Planilha de riscos do Projeto | Planilha para orientar as inviabilidades do projetos e possíveis contra-tempos | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 2 | Guilherme | OK | TOTAL: | 346 | TOTAL: | 154 | Ariel Cristina
Site estático DashBoard (Especificação) | Área do usuário que terá os recebimentos de dados monitorados pelo sensor ultrassônico | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 2 | Ariel | EM ANDAMENTO | SPRINT 1 | 88 | SPRINT 1 | 88 | Guilherme Gotardo
Site estático Institucional - Local em HTML / CSS / JS | Site institucional já implementado com línguagens JS, HTML e CSS | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 2 | Gustavo | OK | SPRINT 2 | 119 | SPRINT 2 | 66 | Gustavo Oliveira
Site estático Institucional - Área de cadastro e Login | Sessão do site estática para cadastro e login de usuários, com validação de caractéres | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 2 | Rafael | EM ANDAMENTO | SPRINT 3 | 139 | SPRINT 3 | 0 | Rafael Nicolas
Diagrama de solução do projeto | Diagrama com solução técnica do projeto, de fácil entendimento de como será nossa atuação | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 2 | Vitor | OK | SPRINT 4 | 0 | SPRINT 4 | 0 | Vitor Suave
Backlog da Sprint | Planilha para pontuar os principais requisitos do projeto e orientar itens de importância | Importante | Pequeno | 5 | 2 | SPRINT 2 | Guilherme | OK | MÉDIA: | 115.3333 | MÉDIA: | 51.3333
Modelagem lógica do projeto | Modelagem do projeto, relacionando como as tabelas principais de dados irão se comunicar | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 2 | Vitor | EM ANDAMENTO
Script de criação do banco v2 | Scripts das principais tabelas do projeto | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 2 | Vitor | EM ANDAMENTO
Simular a integração do Sistema | Utilizar API do node.js para simular o recebimento de dados na área de dashboards do projeto | Essencial | Grande | 21 | 1 | SPRINT 2 | Guilherme | OK
Usar API Local / Sensor | Uso da API fornecida para recebimento de dados | Importante | Médio | 8 | 2 | SPRINT 2 | Guilherme | OK
Instalação de MySQL na VM e inserção de dados | Inserção de dados no banco de dados a partir da máquina virtual | Importante | Médio | 8 | 2 | SPRINT 2 | Rafael | OK
Home Page (Protótipo) | Página institucional desenvolvida no Canva / Figma | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 1 | Gustavo | OK
Tela de Contato e suporte | Área estática do site para manutenção futura do projeto | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 1 | Rafael | OK
Simulador Financeiro | Área do site para apresentar o principal Marketing de nosso projeto | Essencial | Grande | 13 | 1 | SPRINT 1 | Guilherme | OK
Script das tabelas v1 | Scripts iniciais do projeto sem relacionamento entre as tabelas | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 1 | Vitor | OK
Criação do projeto no GitHub | Criação inicial do projeto no GitHub | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 1 | Vitor | OK
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | Primeira versão da documentação do projeto, com contextualização inicial, justificativa e objetivos | Essencial | Grande | 21 | 1 | SPRINT 1 | Vitor | OK
Diagrama de Visão de Negócio | Diagrama para apresentar de uma maneira geral como funciona nossa solução com um olhar de negócios | Essencial | Grande | 21 | 1 | SPRINT 1 | Ariel | OK
Projeto criado na ferramenta de gestão Trello | Ferramenta de gestão para auxilio das tarefas realizadas pela equipe | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 1 | Guilherme | OK
Instalação e Configuração IDE Arduíno | Configuração inicial do sensor na IDE do arduíno | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 1 | Gustavo | OK
Configuração da máquina virtual com sistema operacional Lubuntu | Configuração da VM que receberá futuros dados, em ambiente linux | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 1 | Rafael | OK
Logo da Empresa | Logo inicial da empresa para representar nossa marca empresarial | Desejável | Pequeno | 3 | 3 | SPRINT 1 | Ariel | OK
Paleta de Cores | Paleta de cores que será utilizada para site e apresentação do projeto | Desejável | Pequeno | 3 | 3 | SPRINT 1 | Ariel | OK
Fluxograma de Suporte | Fluxograma que irá definir os caminhos de contato para suporte aos clientes | Desejável | Médio | 8 | 3 | SPRINT 3 | Vitor | PENDENTE
Ferramenta de Help Desk | Ferramenta para auxilio de clientes | Desejável | Grande | 13 | 3 | SPRINT 3 | Guilherme | PENDENTE
Documento de mudança | Documento para pontuar modificações e implementações de mudanças do projeto | Desejável | Pequeno | 5 | 3 | SPRINT 3 | Vitor | PENDENTE
Tabelas criadas no BD (Final) | Tabelas finalizadas dentro do mySQL | Desejável | Médio | 8 | 3 | SPRINT 3 | Ariel | PENDENTE
Manual de Instalação | Manual de como será feito a instalação dos sensores | Desejável | Médio | 8 | 3 | SPRINT 3 | Rafael | PENDENTE
Documentação do Projeto Atualizada | Versão final da documentação | Desejável | Grande | 13 | 3 | SPRINT 3 | Vitor | PENDENTE
PPT da Apresentação do Projeto | Slides para a apresentação do projeto final | Desejável | Médio | 8 | 3 | SPRINT 3 | Gustavo | PENDENTE
Dashboard (ChartJS) acessando o Banco | Utilizar a biblioteca ChardJS para integrar os dados do bd a dashboard | Desejável | Grande | 13 | 3 | SPRINT 3 | Ariel | PENDENTE
Site Institucional (Final) | Site institucional com todas as funcionalidades de JS incluidas | Desejável | Grande | 21 | 3 | SPRINT 3 | Gustavo | PENDENTE
Cadastro e Login acessando o Banco | Página de cadastro e login do cliente com acesso ao bd | Desejável | Grande | 21 | 3 | SPRINT 3 | Rafael | PENDENTE
Individualmente – Indicadores acessando o Banco | Indicadores de KPI's | Desejável | Grande | 21 | 3 | SPRINT 3 | Guilherme | PENDENTE

## 5W2H
O que? | Porque? | Onde? | Quando? | Quem? | Como? | Status
What | Why | Where | When | Who | How
Home page | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Área de login do usuário | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Simulador financeiro - CSS | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Diagrama de Solução | Entregável 2ª Sprint | Online | - | - | Canva, Diagrams ou PowerPoint | Não iniciado
Tabelas no MySQL do projeto | Entregável PI e BD | Online | 30/08/2024 - 12/09/2024 |  | Plataforma MySQL | OK
Código do Arduíno Porcentagem - PPM | Para resultados dos clientes - 2ª Sprint | Online | 03/09/2024 - 20/10/2024 |  | Idle Arduíno | OK
Apresentação em PowerPoint | Apresentação para o cliente | Online | 05/09/2024 - 12/09/2024 |  | PowerPoint | OK
Diagrama de Visão de Negócio | Entregavel de PI | Online | 22/08/2024 - 26/08/2024 |  | PowerPoint ou Diagrams | OK
Sessão de simulador financeiro no site - HTML | Entregável de Algoritmo e PI | Online | 25/08/2024 - 30/08/2024 |  | Com ferramentas HTML, JS e CSS | OK
Documentação Inicial do Projeto | Entregável de TI e de PI | Online | 25/08/2024 - 30/08/2024 |  | Ferramenta WORD | OK
Protótipo da Home Page do Site | Entregável de PI | Online | 30/08/2024 -06/09/2024 |  | Plataforma Canva ou Figma | OK
Configuração e execução do arduino | Entregável Arq.Comp | Em sala de Aula | 27/08/2024 - 03/09/2024 |  | A partir de IDE Arduino | OK
Diagrama de Visão de Negócio | Entregável 1ª Sprint | Online | 21/08/2024 - 28/08/2024 |  | Plataforma CANVA | OK
Planilha de backlog | Entregavel de TI | Online | 30/08/2024 - 05/09/2024 |  | Planilha EXCEL | OK
Configuração de máquina virtual no Lubuntu | Entregável de SO | Em sala de Aula | 27/08/2024 - 03/09/2024 |  | Ferramenta VirtualBox | OK

## Dayli
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-09-19 |  |  |  | Data: | 2024-09-20 |  |  |  | Data: | 2024-09-22
Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | - |  |  |  | Presenças: | Todos presentes
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos:
* Definição do escopo do projeto em utilizar somente um controlador de nível |  |  |  |  | Reunião remarcada para domingo, devido necessidade do grupo |  |  |  |  | * Implementação da lógica de calculo de volume no simulador financeiro
* Retirada do sensor de temperatura do escopo | [9 empty] | * Foco na documentação com a atualização no uso de somente um sensor
* Definição de ideias para simulador financeiro
* Definição das regras da equipe do projeto
Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos:
O que fazer |  | Responsável |  | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável |  | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega
Atualização diagrama de negócio |  | Guilherme |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualização diagrama de negócio |  | Guilherme | Pendente | 2024-09-25
Atualizações na documentação |  | Vitor/Gustavo |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualizações na documentação |  | Vitor/Gustavo | Em andamento | 2024-09-25
Atualizar simulador financeiro |  | Jin/Rafa |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualizar simulador financeiro |  | Jin/Rafa | Em andamento | 2024-09-25
Atualização nas tabelas MySQL |  | Ariel |  | 2024-09-25 | [5 empty] | Atualização nas tabelas MySQL |  | Ariel | Pendente | 2024-09-25
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-09-23 |  |  |  | Data: | 2024-09-24 |  |  |  | Data: | 2024-09-25
Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | Rafael Ausente |  |  |  | Presenças: | Todos presentes
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos:
* Definição do diagrama de negócio (finalizado) |  |  |  |  | * Comentários sobre as tabelas/modelagem de nossa regra de negócio |  |  |  |  | * Definições para a próxima semana
* Discussão a respeito do marketing do simulador financeiro |  |  |  |  | * Finalização do código do arduíno, focando somente no sensor ultrassônico |  |  |  |  | * Discussões sobre como seguir com o marketing do simulador financeiro
* Passos finais da documentação |  |  |  |  | * Ideias iniciais para começar o diagrama de solução
Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos:
O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega
Marketing do simulador financeiro |  | Jin/Rafael | Em andamento | 2024-09-25 | Marketing do simulador financeiro |  | Jin/Rafael | Ok | 2024-09-25 | Site institucional (HTML/JS/CSS) |  | Gustavo / Jin | Pendente | 2024-09-02
Atualizações na documentação |  | Vitor | Em andamento | 2024-09-25 | Atualizações na documentação |  | Vitor | Ok | 2024-09-25 | Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Pendente | 2024-09-02
Atualizações nas tabelas MySQL |  | Ariel/Guilherme | Pendente | 2024-09-25 | Atualizações nas tabelas MySQL |  | Ariel/Guilherme | Ok | 2024-09-25 | Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Pendente | 2024-09-02
Script do Arduíno |  | Gustavo | Pendente | 2024-09-30 | Script do Arduíno |  | Gustavo | Ok | 2024-09-30 | Site (Área do Simulador) |  | Vitor / Guilherme | Pendente | 2024-09-02
[10 empty] | Diagrama de solução |  | Vitor | Ok | 2024-09-26
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-09-26 |  |  |  | Data: | 2024-09-27 |  |  |  | Data: | 2024-09-29
Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | Jhin saiu |  |  |  | Presenças: | Todos presentes
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos:
Discutimos com o frizza oque fizemos na semana passada |  |  |  |  | Discutimos sobre o site institucional e acompanhamos o banco de dados |  |  |  |  | Discutimos sobre uma mudança no backlog e o grupo
e oque vamos fazer a partir de hoje. |  |  |  |  | e a criação do site institucional |  |  |  |  | fez um acompanhamento dos requisitos.
Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos:
O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega
Site institucional (HTML/JS/CSS) |  | Gustavo | Em andamento | 2024-10-06 | Site institucional (HTML/JS/CSS) |  | Gustavo | Em andamento | 2024-10-06 | Site institucional (HTML/JS/CSS) |  | Gustavo | Ok | 2024-10-06
Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Em andamento | 2024-10-06 | Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Em andamento | 2024-10-06 | Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Em andamento | 2024-10-06
Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Pendente | 2024-10-06 | Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Em andamento | 2024-10-06 | Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Em andamento | 2024-10-06
Site (Área do Simulador) |  | Guilherme | Pendente | 2024-10-06 | Site (Área do Simulador) |  | Guilherme | Em andamento | 2024-10-06 | Site (Área do Simulador) |  | Guilherme | Em andamento | 2024-10-06
Tabelas no MySQL |  | Vitor | Em andamento | 2024-10-06 | Tabelas no MySQL |  | Vitor | Em andamento | 2024-10-06 | Tabelas no MySQL/Revisão |  | Vitor | Em andamento | 2024-10-06
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-10-05 |  |  |  | Data: | 2024-10-06 |  |  |  | Data: | 2024-10-07
Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | Todos presentes |  |  |  | Presenças: | Todos presentes
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos:
* Criação da tabela de riscos e backlog |  |  |  |  | * Finalizamos o gráfico burndown com a produtividade da equipe, |  |  |  |  | *Discutimos tópicos sobre as entregas na semana, avançamos em alguns pontos de melhoria e
* Criação de novas tabelas no BD |  |  |  |  | juntamente colocamos na tabela de backlog o tamanho dos requisitos e suas prioridades. |  |  |  |  | passamos para a equipe sobre a reunião com o Marcos para validação da documentação.
* Criação do gráfico de Burndown | [9 empty] | * Alteramos também o grafico de burndown com melhorias e avançamos principalmente no
* Remodelagem do simulador financeiro | [9 empty] | simulador financeiro.
Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos:
O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega
Site institucional (HTML/JS/CSS) |  | Gustavo | Ok | 2024-10-06 | Site institucional (HTML/JS/CSS) |  | Gustavo | Ok | 2024-10-06 | Site institucional (HTML/JS/CSS) |  | Gustavo | Feito | 2024-10-06
Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Em andamento | 2024-10-06 | Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Em andamento | 2024-10-08 | Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Em andamento | 2024-10-11
Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Em andamento | 2024-10-06 | Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Em andamento | 2024-10-08 | Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Em andamento | 2024-10-11
Site (Área do Simulador)/Remodelagem |  | Guilherme | Em andamento | 2024-10-06 | Site (Área do Simulador)/Remodelagem |  | Guilherme | Em andamento | 2024-10-08 | Site (Área do Simulador)/Remodelagem |  | Guilherme | Em andamento | 2024-10-11
Tabelas no MySQL/Revisão |  | Vitor | Em andamento | 2024-10-06 | Tabelas no MySQL/Revisão |  | Vitor | Em andamento | 2024-10-08 | Tabelas no MySQL/Revisão |  | Vitor | Em andamento | 2024-10-11
Gráfico Burndown/Tabela de Risco |  | Vitor /Guilherme | Pendente | 2024-10-06 | Gráfico Burndown/Tabela de Risco |  | Vitor / Guilherme | Ok | 2024-10-07
Ata de Sprint/Retrospective review |  |  |  |  | Ata de Sprint/Retrospective review
Data: | 2024-10-08 |  |  |  | Data: | 2024-10-09
Presenças: | Rafael não estava presente |  |  |  | Presenças: | Rafael não estava presente (Ficou doente)
Assuntos discutidos: |  |  |  |  | Assuntos discutidos:
* Avançamos nas atividades na semana, montamos alguns tópicos para a reunião do dia 09/10 |  |  |  |  | * Reunião com o Marcos OK! Foi passado para a equipe os detalhes a mudar no projeto e algumas
* Tivemos avanços nos entregáveis de SO e fizemos a integração dos dados do arduino dentro |  |  |  |  | dicas para o fechamento dos entregavéis.
do mySQL da VM |  |  |  |  | * Finalizaremos até o final da semana as atividades propostas com as devidas mudanças.
Atividades executadas e progressos: |  |  |  |  | Atividades executadas e progressos:
O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega | O que fazer |  | Responsável | Progresso | Data de entrega
Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Em andamento | 2024-10-11 | Site (Área de login/cadastro) |  | Rafael | Em andamento | 2024-10-11
Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Em andamento | 2024-10-11 | Site (Área de dashboards) |  | Ariel | Em andamento | 2024-10-11
Site (Área do Simulador)/Remodelagem |  | Guilherme | Em andamento | 2024-10-11 | Site (Área do Simulador)/Remodelagem |  | Guilherme | Em andamento | 2024-10-11
Tabelas no MySQL/Revisão |  | Vitor | Em andamento | 2024-10-11 | Tabelas no MySQL/Revisão |  | Vitor | Em andamento | 2024-10-11
[5 empty] | Modificação na Documentação |  | Vitor | Em andamento | 2024-10-12